## Slide 1: Gerência de Projetos Gerência do Tempo do Projeto
Gustavo Alexandre de Oliveira Silva 1971267-2
Márcio Aurélio Ribeiro Moreira 1981272-3
Março/2002
Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Computação
Gerência de Centros de Informática Prof. Dr. Mamede Lima-Marques
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 2: Gerência do Tempo do Projeto
Introdução
Definição de Atividades
Seqüenciamento das Atividades
Estimativa da Duração das Atividades
Desenvolvimento do Cronograma
Controle do Cronograma
Conclusão
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 3: Introdução
O que é um projeto?
O que é gerência de projeto?
  Disciplinas: Integração, Escopo
  Tempo, Custos
  Qualidade, RH
  Comunicações, Riscos
  Aquisições
O que é gerência do tempo de projeto?

## Slide 4: Processos da Gerência de Projetos
Iniciação
Planejamento
Controle
Encerramento
Execução
Planejamento
Essenciais
Facilitadores
Execução
Essenciais
Facilitadores
Controle
Essenciais
Facilitadores

## Slide 5: Processos do Planejamento
Processos do Planejamento
Processos Facilitadores
Processos Essenciais
Planejamento
do Escopo
Definição das
Atividades
Seqüenciamento
das Atividades
Desenvolvimento
do Cronograma
Orçamentação
dos Custos
Plano do
Projeto
Definição
do Escopo
Planejamento
dos Recursos
Duração das
Atividades
Estimativa
dos Custos

## Slide 6: Processos de Controle
Processos de Controle
Processos Essenciais
Processos Facilitadores
Verificação
do Escopo
Controle do
Cronograma
Controle da
Qualidade
Controle de
Respostas
aos Riscos
Controle
dos Custos
Controle de
Mudança
do Escopo

## Slide 7: Gerência do Tempo do Projeto
Introdução
Definição de Atividades
Seqüenciamento das Atividades
Estimativa da Duração das Atividades
Desenvolvimento do Cronograma
Controle do Cronograma
Conclusão
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 8: Definição de Atividades
Identificar e documentar as atividades a serem realizadas para atingir os objetivos do projeto.
As atividades são específicas e produzem os subprodutos dos diversos níveis identificados na Estrutura Analítica do Projeto.

## Slide 9: Definição de Atividades: Entradas
Estrutura Analítica do Projeto (EAP) ou Work Breakdown Structure (WBS)
  Fonte: Definição do Escopo
Declaração do Escopo
Informações Históricas
Restrições
Premissas
  Fonte: Identificação dos Riscos
Avaliação Especializada

## Slide 10: Definição de Atividades: Ferramentas e Técnicas
Decomposição
  Consiste em dividir os elementos do projeto em partes menores que sejam manejáveis com objetivo de facilitar o controle do gerenciamento
Modelos (templates)
  É a utilização da lista de atividades de projetos anteriores como modelo ou referência para o projeto atual

## Slide 11: Definição de Atividades: Saídas
Lista de Atividades
  É uma relação de todas as atividades que serão realizadas no projeto
Detalhes de Suporte
  Consiste num detalhamento do suporte necessários a cada atividade da Lista de Atividades, que servirão para outros processos da gerência do projeto
Atualizações na EAP

## Slide 12: Definição de Atividades: Resumo
Estrutura Analítica do
Projeto (EAP ou WBS)
Declaração do escopo
Informações históricas
Restrições
Premissas
Avaliação especializada
Entradas
Decomposição
Modelos
Ferramentas e Técnicas
Lista de atividades
Detalhes de suporte
Atualização na EAP ou
WBS
Saídas

## Slide 13: Gerência do Tempo do Projeto
Introdução
Definição de Atividades
Seqüenciamento das Atividades
Estimativa da Duração das Atividades
Desenvolvimento do Cronograma
Controle do Cronograma
Conclusão
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 14: Seqüenciamento das Atividades
Consistem em identificar e documentar as relações de dependências entre as atividades do projeto.
O seqüenciamento deve ser bem feito para dar suporte a um cronograma realista e que possa ser alcançável.
Pode ser feito manualmente e/ou com auxílio de ferramentas computadorizadas

## Slide 15: Seqüenciamento de Atividades: Entradas
Lista de Atividades
  Produzida na Definição de Atividades
Descrição do Produto
Dependências Mandatórias
  São inerentes à natureza do trabalho que está sendo feito.
Dependências Arbitradas
  São definidas pela equipe de gerência do projeto.
Dependências Externas
Marcos
  Apresentação preliminar, Lançamento etc

## Slide 16: Seqüenciamento de Atividades: Ferramentas e Técnicas
Método do Diagrama de Precedência (PDM)
Método do Diagrama de Flechas (ADM)
Método do Diagrama Condicional (CDM)
Modelos de Rede

## Slide 17: Seqüenciamento de Atividades: Ferramentas e Técnicas
Método do Diagrama de Precedência (PDM)

## Slide 18: Seqüenciamento de Atividades: Ferramentas e Técnicas
Método do Diagrama de Flechas (ADM)

## Slide 19: Seqüenciamento de Atividades: Saídas
Diagrama de Rede do Projeto
  É um esquema de apresentação das atividades do projeto e das dependências entre elas. Além do diagrama é necessário uma descrição sumária que descreva a abordagem básica do seqüenciamento.
  Será utilizado no Desenvolvimento do Cronograma.
Atualizações da Lista de Atividades
  Durante a preparação do Diagrama de Rede do Projeto podem ser identificadas necessidades de mudanças na Lista de Atividades do Projeto.

## Slide 20: Seqüenciamento de Atividades: Resumo
Lista de atividades
Descrição do produto
Dependências
mandatórias
Dependências arbitradas
Dependências externas
Marcos
Entradas
Método do Diagrama de
Precedência (PDM)
Método do Diagrama de
Flechas (ADM)
Método do Diagrama
Condicional (CDM)
Modelos de Rede
Ferramentas e Técnicas
Diagrama de rede do
projeto
Atualizações na lista
de atividades
Saídas

## Slide 21: Gerência do Tempo do Projeto
Introdução
Definição de Atividades
Seqüenciamento das Atividades
Estimativa da Duração das Atividades
Desenvolvimento do Cronograma
Controle do Cronograma
Conclusão
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 22: Estimativa da Duração das Atividades
Consiste em estimar a duração das atividades.
  Pode ser probabilísticas ou determinísticas
  Além do tempo médio pode-se alocar tempo reserva
Deve ser feito por uma pessoa ou por uma equipe mais familiarizada com a natureza de uma atividade especifica.
Além do tempo gasto na execução de uma atividade, deve-se levar em consideração o tempo de espera para o início de uma outra atividade. Exemplo: cura de concreto.

## Slide 23: Estimativa da Duração das Atividades: Entradas
Lista de Atividades
Restrições
Premissas
Necessidades de Recursos
  É uma saída do Planejamento de Recursos
Capacidade dos Recursos
Informações Históricas
  Arquivos de Projeto
  Estimativa de Durações em Bases de Dados Comerciais
  Conhecimento da Equipe do Projeto
Riscos Identificados

## Slide 24: Estimativa da Duração das Atividades: Ferramentas e Técnicas
Avaliação Especializada
  Outras unidades dentro da organização
  Consultores externos
  Associações profissionais e técnicas
  Grupos industriais
Estimativas Por Analogia
Durações Estimadas Quantitativamente
Tempo de Reserva (Contingência)
  A equipe do projeto pode, a seu critério, adicionar uma porção de tempo para absorção de riscos ou solução de problemas inerentes à atividade.

## Slide 25: Estimativa de Duração das Atividades: Saídas
Estimativa de Duração das Atividades
  Devem sempre incluir uma faixa de variação (incerteza) em relação à duração mais provável.
Bases das Estimativas
  As premissas utilizadas na estimativa da duração das atividades devem ser documentadas.
Atualizações da Lista de Atividades
  Se houver necessidades de dividir uma atividade, incluir outras, ou qualquer outra necessidade de mudança da Lista de Atividades, isto deverá ser documentado aqui.

## Slide 26: Estimativa da Duração de Atividades: Resumo
Lista de Atividades
Restrições
Premissas
Necessidades de
Recursos
Capacidade dos
Recursos
Informações históricas
Riscos identificados
Entradas
Avaliação especializada
Estimativas por analogia
Durações estimadas
quantitativamente
Tempo de reserva
Ferramentas e Técnicas
Estimativa de duração
das atividades
Bases das estimativas
Atualização na lista de
atividades
Saídas

## Slide 27: Gerência do Tempo do Projeto
Introdução
Definição de Atividades
Seqüenciamento das Atividades
Estimativa da Duração das Atividades
Desenvolvimento do Cronograma
Controle do Cronograma
Conclusão
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 28: Desenvolvimento do Cronograma
É a determinação das datas inicias e finais de cada atividade.
Isto deve ser feito de forma realista, ou seja, baseando-se em estimativas capazes de serem cumpridas.
Deve ser feito de forma iterativa com os processos que fornecem entradas para este processo, especialmente a Estimativa da Duração de Atividades e Custos.

## Slide 29: Desenvolvimento do Cronograma: Entradas
Diagrama de Rede do Projeto
  É produzido no Seqüenciamento de Atividades
Estimativa de Duração das Atividades
  Produzidas na Estimativa de Duração das Atividades
Necessidades de Recursos
  É uma saída do Planejamento de Recursos
Descrição do Quadro de Recursos
  Quais recursos estarão disponíveis, em quais datas e em quais padrões.
  Quanto mais crítico ou compartilhado um recurso, mais difícil é a sua alocação para um determinado projeto.

## Slide 30: Desenvolvimento do Cronograma: Entradas
Calendários
  Calendários do Projeto
  Calendários dos Recursos
Restrições
  Datas Impostas
  Eventos Chaves ou Marcos Principais
Premissas
Adiantamentos e Atrasos
Plano de Gerenciamento de Riscos
  É uma saída do Planejamento de Gerência de Riscos
Atributos da Atividade
  O que vai ser feito, quem vai fazer e onde será feito

## Slide 31: Desenvolvimento do Cronograma: Ferramentas e Técnicas
Análise Matemática
  Critical Path Method – CPM
    Método do Caminho Crítico
  Graphical Evaluation And Review Technique – GERT
    Técnica de Revisão e Avaliação Gráfica
  Program Evaluation And Review Technique – PERT
    Técnica de Revisão e Avaliação do Programa

## Slide 32: Desenvolvimento do Cronograma: Ferramentas e Técnicas
Program Evaluation And Review Technique – PERT

## Slide 33: Desenvolvimento do Cronograma: Ferramentas e Técnicas
Compressão da Duração
  Colisão (crashing)
  Caminho rápido (fast tracking)
Simulações
  Análise de Monte Carlo
  Análise “What-if”
Heurística de Nivelamento dos Recursos
Softwares de Gerência de Projeto
Estrutura de Codificações

## Slide 34: Desenvolvimento do Cronograma: Saídas
Cronograma do Projeto
  Será utilizado no Controle do Cronograma e na Orçamentação dos Custos
  Pode ser apresentado nas seguintes formas:
    Diagrama de Rede do Projeto Acrescido de Datas
    Gráfico de Barras (Gráfico de Grantt)
    Gráfico de Marcos
Detalhes de suporte
Plano de gerência do cronograma
  Será utilizado no Controle do Cronograma
Atualização dos recursos necessários

## Slide 35: Desenvolvimento do Cronograma: Saídas
Diagrama de Rede do Projeto Com Datas

## Slide 36: Desenvolvimento do Cronograma: Saídas
Gráfico de Barras ou Gráfico de Grantt

## Slide 37: Desenvolvimento do Cronograma: Saídas
Gráfico de Marcos

## Slide 38: Desenvolvimento do Cronograma: Resumo
Diagrama de rede do
projeto
Estimativas da duração
das Atividades
Necessidades de
Recursos
Descrição do quatro de
Recursos
Calendários
Restrições
Premissas
Plano de gerenciamento
de riscos
Atributos das atividades
Entradas
Análise matemática
Compressão da duração
Simulações
Heurísticas de
nivelamento dos
recursos
Softwares de gerência
de projeto
Estruturas de codificação
Ferramentas e Técnicas
Cronograma do projeto
Detalhes de suporte
Plano de gerenciamento
do cronograma
Atualização da
necessidade de
recursos
Saídas

## Slide 39: Gerência do Tempo do Projeto
Introdução
Definição de Atividades
Seqüenciamento das Atividades
Estimativa da Duração das Atividades
Desenvolvimento do Cronograma
Controle do Cronograma
Conclusão
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 40: Controle do Cronograma
Influenciar os fatores que criam mudanças no cronograma, para garantir que as mudanças sejam benéficas
Determinar que o cronograma foi alterado
Gerenciar as mudanças reais, quando e como elas ocorrem
Deve ainda estar fortemente integrado com os outros processo de controle do projeto

## Slide 41: Controle do Cronograma: Entradas
Cronograma do Projeto
  Produzido no Desenvolvimento do Cronograma
Relatório de Desempenho
  Produzido no processo Relato de Desempenho
Requisições de Mudanças
  Também produzido no processo Relato de Desempenho
Plano de Gerência do Cronograma
  Define como as mudanças no cronograma serão gerenciadas.

## Slide 42: Controle do Cronograma: Ferramentas e Técnicas
Sistema de Controle de Mudanças no Cronograma
  Define procedimentos pelos quais o cronograma do projeto pode ser mudado
Medição de Desempenho
  Será descrita no Gerenciamento das Comunicações
Planejamento Adicional
Softwares de Gerência de Projetos
Análise de Variações
  Monitorar os desvios entre as datas planejadas e as reais é importante para implementar soluções corretivas no casos de atrasos no cronograma do projeto

## Slide 43: Controle do Cronograma: Saídas
Atualizações do Cronograma
  As partes envolvidas afetadas devem ser notificadas
  Revisões são mudanças nas datas de início e término do cronograma aprovado do projeto.
  Se o atraso for muito severo será necessário um replanejamento (rebaselining)
Ações Corretivas
  É tudo aquilo que é feito para compatibilizar o cronograma com o plano do projeto
Lições Aprendidas
  As causas reais dos atrasos e outras lições aprendidas devem ser documentadas

## Slide 44: Controle do Cronograma: Resumo
Cronograma do projeto
Relatórios de
desempenho
Requisições de mudança
Plano de gerência do
cronograma
Entradas
Sistema de controle de
mudanças no
cronograma
Medição de desempenho
Planejamento adicional
Softwares de gerência
de projeto
Análise de variações
Ferramentas e Técnicas
Atualizações do
cronograma
Ações corretivas
Lições aprendidas
Saídas

## Slide 45: Gerência do Tempo do Projeto
Introdução
Definição de Atividades
Seqüenciamento das Atividades
Estimativa da Duração das Atividades
Desenvolvimento do Cronograma
Controle do Cronograma
Conclusão
Notes: Clique para adicionar texto

## Slide 46: Conclusão
Junto com a Gerência do Escopo e de Custos, a Gerência do Tempo do Projeto é uma das mais importantes disciplinas para o sucesso de um projeto.
Sem a metodologia apresentada aqui, a possibilidade de insucesso de um projeto é muito maior.
Deveríamos ter uma disciplina no curso, somente para a Gerência de Projetos.

## Slide 47: Gerência de Projetos Gerência do Tempo do Projeto
Gustavo Alexandre de Oliveira Silva 1971267-2
Márcio Aurélio Ribeiro Moreira 1981272-3
Março/2002
Obrigado!
Notes: Clique para adicionar texto